|  | «БЕКІТЕМІН» Аймақтық Бағдарлама басшысы Қарағанды облысы әкімінің орынбасары Ж.А.Абишев «____» ____________ 2019 жыл |
| --- | --- |

ІСШАРА  ТӨЛҚҰЖАТЫ

«BOOKDATING – КІТАП ОҚУ АРҚЫЛЫ ӨЗ БОЛАШАҒЫҢДЫ ЖАСА»

(С.Сейфуллин атындағы орталық қалалық кітапханада қаланың табысты адамдарымен кездесулер өткізу)

Негізгі бағыты  «Кітап – білім бұлағы»

Ішкі бағдарламасы «Тәрбие және білім»

|  | _____________ _____________ ____________ | Бағдарламаның бас менеджері Щугарева Е.Б. Аймақтық жоба кеңсесінің басшысы Курбанбаева Г.Т. Аймақтық жоба басшысы Власова Л.В. |
| --- | --- | --- |

| Өзгеріс енгізілген күні: № 1 «___»___20 ___ ж. __________ № 2 «___»___20 ___ ж. __________ № 3 «___»___20 ___ ж. __________ | Негізгі бағыт менеджері ____________ Касеналин А.Е. |
| --- | --- |

- ІШКІ ЖОБА ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

| Атауы | «Вookdating – кітап оқу арқылы өз болашағыңды жаса». С.Сейфуллин атындағы орталық қалалық кітапханада қаланың табысты адамдарымен кездесулер өткізу. «Вookdating – создай свое будущее с помощью чтения» (Проведение встреч с успешными людьми города в Центральной городской библиотеке им. С.Сейфуллина |
| --- | --- |
| Басшы | «Балқаш қаласының орталықтандырылған кітапхана жүйесі» КММ директоры Власова Л.В., 8 (71036) 60545, е.mail: cbss@list.ru |
| Демеуші | Балқаш қаласының әкімдігі |
| Мақсаты | Қазақстандық патриотизм негізінде табысты тұлғаны қалыптастыру тәсілі ретінде кітап пен оқуға жастардың назарын аудару, өлкеміздің табысты адамдарының шыңдалуына арқау болған кітаптармен танысу, жастардың бойында өзін-өзі дамыту және өзін-өзі жүзеге асыру бойынша тұлғалық өсудің уәждемесін, жалпыадамзаттық құндылықтар призмасы арқылы жауапкершілікті қалыптастыру. Өмір салты шабыттандыратын және таңдандыратын адамдарды, спикерлерді шақыру. |
| Күтілетін нәтиже | Оқырман қызығушылығын дамыту, жас ұрпақтың Балқаш қаласының табысты адамдарымен танысуы арқылы көшбасшы болуға ынталануы. |
| Индикаторлар | 2019 жылғы ақпан - желтоқсан аралығында 1000 адамнан көп қамтылатын іс-шаралар ұйымдастыру, БАҚ жарыққа шығару: «Балқаш өңірі», «Северное Прибалхашье», «Оркен-Медиа», «Балхаш ТВ», https://balkhashlib.kz/ сайтында, әлеуметтік желілер: «instagram», «Facebook», «ВКонтакте», «Одноклассники», «мail.ru» және «YouTube» |
| Басқа да қатысушылар мен стейкхолдерлер | Колледж директорлары: Е.Смагулов, А.Сыздыкова, С.Пшенбаев, А.Кусаинова, Ж.Игембаев, С.Бейсембеков, Е.Жукенова |
| Іске асыру мерзімі | Ақпан - желтоқсан 2019 жыл |
| Іске асыру орны (аудан, қала, елді мекен/ұйым) | С.Сейфуллин атындағы орталық қалалық кітапхана |
| Құны | 100,0 мың теңге |

- ІСКЕ АСЫРУ КЕСТЕСІ,  ІШКІ ЖОБАНЫҢ БАСТЫ ОҚИҒАЛАРЫ/МЕЖЕЛЕРІ/КЕЗЕҢДЕРІ

| № | Міндеттер | Нәтиже көрсеткіштері | Іске асыру мерзімі |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Басталуы | Аяқталуы * |

| 1 «Ұйымдастыру кезеңі» | 01.02.2019 | 30.11.2019 |
| --- | --- | --- |
|  | Дайындық жұмыстары | Ісшаралар жоспарын құру; Қатысушылар мен қонақтар тізімін құру; Ісшара өткізу бағдарламасы мен сценариін дайындау: Жергілікті табысты адамдармен кездесу ұйымдастыру және олардың сүйікті кітабына презентация. Флаерлер, буклеттер және шақыру билеттерінің дизайнын дайындау және баспадан шығару. | 01.02.2019 | 30.11.2019 |
|  |  | Ісшараны ақпараттық сүйемелдеу: 2 тілде пресс-релиздер, әлеуметтік желілерде, сайттарда жарнамалар. |  |  |
|  |  | Кездесу мен ісшараларға жүргізушілерді дайындау |  |  |
| 2. «Негізгі кезең» | 01.03.2019 | 30.11.2019 |
| 1 | «Кітап - табысқа апарар дара жол» Bookdating - Іскерлік алаңы | Мәдениет, бизнес, мемлекеттік қызмет, БАҚ, спорт, медицина және т.б. саладағы белгілі әрі табысты адамдармен «галстуксыз» форматында кездесу өткізу. Спикерлердің өмір жолы, өмірлік тәжірибесі, өзіндік көзқарастары және кітап туралы ойларымен бөлісуі. | 01.03.2019 | 30.11.2019 |
| 2 | Оқырман бенефисі «Оқыған адам – табысты адам» | Ағымдағы жылда ең көп кітап оқыған кітапхана оқырманымен «Оқыған адам – табысты адам» кездесуін өткізу | 16.04.2019 |  |
| 3 | «Қадірлі сыйлық» Кітапханаларға өз еркімен кітап сыйлау және оқырмандар арасында кітап алмасу акциясын ұйымдастыру | Кітап сыйлау күнін, букроссингтер ұйымдастыру. | 14.05.2019 | 21.05.2019 |
| 4 | «Отбасының сүйікті кітабы» отбасымен кітап оқу күні | Әр жастағы отбасы мүшелерінің бірігіп кітап оқуы және тәжірибесімен бөлісуі форматында «Отбасының сүйікті кітабы» отбасымен кітап оқу күнін өткізу | 15.05.2019 |  |
| 5 | «Оқитын адам – үлгі аларлық тұлға» интервью-кездесу | «Оқитын адам – үлгі аларлық тұлға» ісшарасын өткізу | 08.08.2019 |  |
| 6 | «Кітап оқимыз!» флешмобы | Нақыл сөздер жазылған таратпаларды ұсына отырып, «Кітап оқимыз!» флешмобын өткізу | 19.09.2019 |  |
| 7 | «Кітап оқу– толағай табысқа жол» кітап көрмесі | «Кітап – табысқа апарар дара жол» Bookdating - іскерлік алаңына қатысушы спикерлердің кеңес берген басылымдарынан кітап көрмесін әзірлеу. | 01.03.2019 | 30.11.2019 |
| 8 | «Кітап оқитын жастар» Әдеби эстафета | Бір күнде С.Сейфуллиннің шығармаларын кезекпен жалғастыра мәнерлеп оқып, роликтерді Интернеттегі тікелей таратуларға салу. | 15.10.2019 |  |

*  - ескерту:тапсырмаларды орындау мерзімі оқиғаның/меженің/ кезеңнің орындау мерзімінен аспауы тиіс!

- ӘЛЕУЕТТІК ІШКІ ЖОБАНЫ  САРАПТАМА-БАҒАЛАУ

| 6 бағыт бойынша қатысушылар түсініктерін өзгертуге ішкі жобаның потенциалды әсер ету деңгейі (шкала бойынша 1 ден 5 баллға дейін): | 2019 жылы қамтылуы және ауқымы, БАҚ және әлеуметтік желілірді қоса алғанда | Қорытынды балл (7+(8/9/10/11) |
| --- | --- | --- |
| Бәсекеге қабілеттілік | Прагматизм | Ұлттық сәйкестікті сақтау | Мәдени білім | Қазақстанның революциялық емес эволюциялық дамуы | Сана ашықтығы | Барлығы (1+2+3+4+5+6) | 5 (\тен 1000 ға дейін адам) | 15 (1000 нан 100 мың адам) | 30 (100 мыңнан 1млн. адам) | 50 (1 млн. артық адам) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 |  | 5 |  |  | 35 |

- НЕГІЗГІ  ҚАТЕРЛЕР:

| № | Қатерлер | Қатерлер сипаттамасы |
| --- | --- | --- |
| 1 | С.Сейфуллин атындағы ОҚК ағымдық жөндеу жұмыстары | Мердігерлердің кінәсінен С.Сейфуллин атындағы ОҚК ағымдық жөндеу жұмыстарының мерзімінен тыс созылуы |
| 2. | Спикердің болмауы | Іс-шараға шақырылған спикердің түрлі себептермен келмей қалуы |